## Лист1
WWW.ПЕТЕРБУРГСКИЕМАСТЕРА.РФ
Предварительный расцененный перечень на отдельные виды
строительных и отделочных работ по адресу:
Парашютная
№ |  |  |  | Виды работ |  | Ед.изм | Кол-во | Цена | Стоим | 1- я нед | 2- я нед | 4- я нед | 5- я нед | 6- я нед | 7- я нед | 8- я нед | 9- я нед | 10- я нед | 11- я нед | 12- я нед | 13- я нед | 14- я нед | 15- я нед | 16- я нед | 17- я нед | 18- я нед | 19- я нед | 20- я нед | 21,22нед
Демонтажные работы
Прочее
1 | Демонтаж сантехприборов |  |  |  |  | шт. | 4 | 650 | 2600 | [10 empty] | 1950 | 650
2 | Демонтаж труб х.и г. воды до 32 мм. |  |  |  |  | п/м | 4 | 95 | 380 | [10 empty] | 380
Строительные и отделочные работы
Сантехнические работы
1 | Штробление в газобетоне,гипсолите |  |  |  |  | п/м | 23 | 175 | 4025 |  |  |  | 2000 | 2025
2 | Штробление в бетоне |  |  |  |  | п/м | 30 | 320 | 9600 |  |  |  | 4500 | 4780 |  |  |  | 320
3 | Заделка штроб |  |  |  |  | п/м | 52 | 50 | 2600 | [6 empty] | 1300 |  | 500 | [7 empty] | 800
4 | Пробитие отверстия в перекрытии диаметром до 100мм |  |  |  |  | шт. | 2 | 1250 | 2500 | [10 empty] | 2500
5 | Прокладка труб х. и г. воды (металлопластик) |  |  |  |  | п/м | 52 | 275 | 14300 | [6 empty] | 7150 | 7150
6 | Прокладка труб канализации (пластик) до 50мм |  |  |  |  | п/м | 16 | 185 | 2960 | [6 empty] | 2960
7 | Монтаж коллектора до 10 отводов |  |  |  |  | шт. | 4 | 1250 | 5000 | [12 empty] | 2500 |  |  |  | 2500
8 | Разворот тройника канализации |  |  |  |  | шт. | 1 | 6500 | 6500 | [8 empty] | 6500
9 | Установка радиатора отопления (кухня) |  |  |  |  | шт. | 2 | 1300 | 2600 | [13 empty] | 2600
10 | Установка полотенцесушила (ванна) |  |  |  |  | шт. | 1 | 1150 | 1150 | [13 empty] | 1150
11 | Установка сливного трапа |  |  |  |  | шт. | 1 | 1150 | 1150 | [10 empty] | 1150
12 | Установка кранов,счетчиков,фильтров грубой очистки |  |  |  |  | шт. | 20 | 450 | 9000 | [11 empty] | 3600 | 5400
13 | Установка инсталляции (гостевая ванна) |  |  |  |  | шт. | 1 | 3750 | 3750 | [7 empty] | 3750
Коридор
Демонтажные работы
Перегородки
1 | Газобетонные |  |  |  |  | кв.м | 2 | 185 | 370 |  | 370
2 | Отбивка штукатурки |  |  |  |  | кв.м | 2.2 | 225 | 495 |  | 495
Прочее
1 | Демонтаж эл.точки |  |  |  |  | шт. | 9 | 215 | 1935 |  |  | 1075 |  |  |  | 860
2 | Демонтаж щита освещения |  |  |  |  | шт. | 1 | 2150 | 2150 | [10 empty] | 2150
3 | Демонтаж электропроводки |  |  |  |  | п/м | 26 | 45 | 1170 | [11 empty] | 405 |  | 765
Строительные и отделочные работы
Перегородки
1 | Устройство перегородок из газобетона |  |  |  |  | кв.м | 2 | 490 | 980 |  | 980
Стены
1 | Грунтовка |  |  |  |  | кв.м | 68.8 | 35 | 2408 |  |  | 2408
2 | Армирование штукатурной сеткой |  |  |  |  | кв.м | 68.8 | 75 | 5160 |  |  | 5160
3 | Установка маяков |  |  |  |  | кв.м | 68.8 | 135 | 9288 |  |  | 9288
4 | Мокрая штукатурка до 20мм |  |  |  |  | кв.м | 68.8 | 225 | 15480 |  |  | 15480
5 | Устройство наружных и внутренних малярных уголков |  |  |  |  | п/м | 5.6 | 115 | 644 | [10 empty] | 644
6 | Грунтовка |  |  |  |  | кв.м | 68.8 | 35 | 2408 | [6 empty] | 2408
7 | Шпаклевка 2-3 слоя |  |  |  |  | кв.м | 68.8 | 165 | 11352 | [6 empty] | 11352
8 | Грунтовка |  |  |  |  | кв.м | 68.8 | 35 | 2408 | [19 empty] | 2408
9 | Монтаж штукатурного уголка |  |  |  |  | п/м | 8.3 | 115 | 954.5 |  |  | 954.5
Полы
1 | Грунтовка |  |  |  |  | кв.м | 17.5 | 35 | 612.5 | [19 empty] | 612.5
2 | Настил паркетной доски |  |  |  |  | кв.м | 17.5 | 255 | 4462.5 | [19 empty] | 4462.5
3 | Устройство рулонной пароизоляции |  |  |  |  | кв.м | 17.5 | 50 | 875 | [19 empty] | 875
Потолки
1 | Грунтовка |  |  |  |  | кв.м | 21.5 | 45 | 967.5 | [19 empty] | 967.5
Откосы (входная дверь)
1 | Установка маяков |  |  |  |  | п/м | 5 | 135 | 675 | [19 empty] | 675
2 | Штукатурка откосов глубиной до 600мм |  |  |  |  | п/м | 5 | 420 | 2100 | [19 empty] | 2100
3 | Армирование откосов сеткой |  |  |  |  | п/м | 5 | 95 | 475 | [19 empty] | 475
4 | Устройство наружных малярных уголков |  |  |  |  | п/м | 5 | 115 | 575 | [19 empty] | 575
5 | Грунтовка откосов |  |  |  |  | п/м | 5 | 35 | 175 | [19 empty] | 175
6 | Шпаклевка откосов |  |  |  |  | п/м | 5 | 185 | 925 | [19 empty] | 925
7 | Грунтовка откосов |  |  |  |  | п/м | 5 | 35 | 175 | [19 empty] | 175
8 | Окраска откосов |  |  |  |  | п/м | 5 | 160 | 800 | [19 empty] | 800
Электромонтажные работы
1 | Штробление в бетоне |  |  |  |  | п/м | 28 | 320 | 8960 |  |  |  |  | 4800 | [8 empty] | 4160
2 | Заделка штроб |  |  |  |  | п/м | 15 | 50 | 750 | [12 empty] | 750
3 | Прокладка кабеля до 4 кв.мм.,также ТЛФ и ТВ провода в гофре |  |  |  |  | п/м | 116 | 75 | 8700 | [6 empty] | 7500 | [6 empty] | 1200
4 | Установка монтажных и распределительных коробок внутренних |  |  |  |  | шт. | 7 | 150 | 1050 | [5 empty] | 750 |  |  |  | 300
5 | Распайка распределительной коробки |  |  |  |  | шт. | 3 | 1250 | 3750 | [6 empty] | 3750
6 | Сверление под коробку в бетоне диаметром до 100мм |  |  |  |  | шт. | 12 | 550 | 6600 |  |  |  |  | 3300 |  |  |  |  | 550 | [6 empty] | 2750
7 | Сверление под коробку в бетоне диаметром более 100мм |  |  |  |  | шт. | 1 | 850 | 850 | [13 empty] | 850
8 | Установка механизмов розеток,выключателей |  |  |  |  | шт. | 10 | 250 | 2500 | [16 empty] | 2500
9 | Монтаж корпуса наружной установки розетки,выключателя |  |  |  |  | шт. | 10 | 175 | 1750 | [19 empty] | 1750
10 | Установка внутреннего распределительного щита до 32 позиций |  |  |  |  | шт. | 1 | 2200 | 2200 | [13 empty] | 2200
11 | Установка счетчика бытового |  |  |  |  | шт. | 1 | 1100 | 1100 | [13 empty] | 1100
12 | Установка автомата,УЗО |  |  |  |  | шт. | 19 | 430 | 8170 | [13 empty] | 8170
Прочее
1 | Устройство дверных откосов |  |  |  |  | шт. | 1 | 4500 | 4500 |  |  | 215 | [16 empty] | 4500
Кухня
Демонтажные работы
Прочее
1 | Демонтаж сантехприборов |  |  |  |  | шт. | 1 | 650 | 650 |  |  |  |  | 650
2 | Демонтаж труб х.и г. воды до 32 мм. |  |  |  |  | п/м | 2 | 95 | 190 | [10 empty] | 190
3 | Демонтаж эл.точки |  |  |  |  | шт. | 5 | 215 | 1075 |  |  | 1075
Строительные и отделочные работы
Стены
1 | Грунтовка |  |  |  |  | кв.м | 55.5 | 35 | 1942.5 |  | 850 |  | 886 | [13 empty] | 206.5
2 | Армирование штукатурной сеткой |  |  |  |  | кв.м | 55.5 | 75 | 4162.5 |  | 1850 |  | 2870
3 | Установка маяков |  |  |  |  | кв.м | 55.5 | 135 | 7492.5 |  | 3350 |  | 3346 | [13 empty] | 796.5
4 | Мокрая штукатурка до 20мм |  |  |  |  | кв.м | 55.5 | 225 | 12487.5 |  | 5570 |  | 5590 | [13 empty] | 1327.5
5 | Устройство наружных и внутренних малярных уголков |  |  |  |  | п/м | 8.4 | 115 | 966 | [7 empty] | 966
6 | Грунтовка |  |  |  |  | кв.м | 55.5 | 35 | 1942.5 | [7 empty] | 1736 | [9 empty] | 206.5
7 | Шпаклевка 2-3 слоя |  |  |  |  | кв.м | 55.5 | 165 | 9157.5 | [7 empty] | 8184 | [9 empty] | 973.5
8 | Грунтовка |  |  |  |  | кв.м | 55.5 | 35 | 1942.5 | [14 empty] | 1736 |  |  | 206.5
9 | Оклейка обоев (стандарт) |  |  |  |  | кв.м |  | 165
Полы
1 | Грунтовка |  |  |  |  | кв.м | 21.5 | 35 | 752.5 | [17 empty] | 752.5
2 | Настил паркетной доски |  |  |  |  | кв.м | 21.5 | 255 | 5482.5 | [17 empty] | 5482.5
3 | Устройство рулонной пароизоляции |  |  |  |  | кв.м | 21.5 | 50 | 1075 | [17 empty] | 1075
Потолки
1 | Грунтовка |  |  |  |  | кв.м | 20.7 | 45 | 931.5 | [19 empty] | 931.5
Откосы
1 | Монтаж откосов из сэндвич-панелей глубиной до 600мм |  |  |  |  | п/м | 12.3 | 440 | 5412 | [12 empty] | 5412
2 | Установка подоконной доски (дерево,пластик) шириной до 600мм |  |  |  |  | п/м | 2.4 | 530 | 1272 | [8 empty] | 1272
3 | Устройство четвертей под подоконную доску |  |  |  |  | шт. | 3 | 750 | 2250 | [7 empty] | 2250
4 | Герметизация внутренних швов |  |  |  |  | п/м | 14.7 | 350 | 5145 | [12 empty] | 5145
5 | Шпаклевка примыканий откосов (без уголков) |  |  |  |  | п/м | 12.3 | 325 | 3997.5 | [14 empty] | 3997.5
Сантехнические работы
1 | Установка раковины |  |  |  |  | шт. | 1 | 1650 | 1650 | [19 empty] | 1650
2 | Установка смесителя |  |  |  |  | шт. | 1 | 950 | 950 | [19 empty] | 950
3 | Установка посудомоечной машины |  |  |  |  | шт. | 1 | 850 | 850 | [19 empty] | 850
Электромонтажные работы
1 | Штробление в бетоне |  |  |  |  | п/м | 24.5 | 320 | 7840 |  |  |  |  | 6400 |  | 1440
2 | Заделка штроб |  |  |  |  | п/м | 24.5 | 50 | 1225 | [10 empty] | 1225
3 | Прокладка кабеля до 4 кв.мм.,также ТЛФ и ТВ провода в гофре |  |  |  |  | п/м | 60 | 75 | 4500 | [6 empty] | 4500
4 | Установка монтажных и распределительных коробок внутренних |  |  |  |  | шт. | 14 | 150 | 2100 | [5 empty] | 2100
5 | Распайка распределительной коробки |  |  |  |  | шт. | 4 | 1250 | 5000 | [6 empty] | 5000
6 | Сверление под коробку в бетоне диаметром до 100мм |  |  |  |  | шт. | 18 | 550 | 9900 |  |  |  |  | 8250 | [11 empty] | 1650
7 | Установка механизмов розеток,выключателей |  |  |  |  | шт. | 18 | 250 | 4500 | [16 empty] | 4500
8 | Монтаж корпуса наружной установки розетки,выключателя |  |  |  |  | шт. | 18 | 175 | 3150 | [19 empty] | 3150
9 | Устройство фланца (закладной) для вытяжки |  |  |  |  | шт. | 1 | 430 | 430 | [10 empty] | 430
Прочее
1 | Подключение воздуховода |  |  |  |  | шт. | 1 | 1250 | 1250 | [19 empty] | 1250
Гостевая ванна
Демонтажные работы
Прочее
1 | Демонтаж эл.точки |  |  |  |  | шт. | 1 | 215 | 215 |  |  | 215
Строительные и отделочные работы
Стены
1 | Грунтовка |  |  |  |  | кв.м | 20.13 | 35 | 704.55 |  | 704.55
2 | Армирование штукатурной сеткой |  |  |  |  | кв.м | 20.13 | 75 | 1509.75 |  | 1509.75
3 | Установка маяков |  |  |  |  | кв.м | 20.13 | 135 | 2717.55 |  | 2717.55
4 | Мокрая штукатурка до 20мм |  |  |  |  | кв.м | 20.13 | 225 | 4529.25 |  | 4529.25
Полы
1 | Грунтовка |  |  |  |  | кв.м | 4.7 | 35 | 164.5 | [18 empty] | 164.5
2 | Армирование |  |  |  |  | кв.м | 1.5 | 125 | 187.5 | [18 empty] | 187.5
3 | Установка маяков |  |  |  |  | кв.м | 1.5 | 135 | 202.5 | [18 empty] | 202.5
4 | Стяжка цементно-песчаная до 50мм |  |  |  |  | кв.м | 1.5 | 235 | 352.5 | [18 empty] | 352.5
5 | Заливка самовыравнивающейся смесью до 3мм |  |  |  |  | кв.м | 4.7 | 150 | 705 | [18 empty] | 705
6 | Грунтовка |  |  |  |  | кв.м | 4.7 | 35 | 164.5 | [18 empty] | 164.5
7 | Устройство обмазочной гидроизоляции |  |  |  |  | кв.м | 5.5 | 285 | 1567.5 | [18 empty] | 1567.5
Потолки
1 | Грунтовка |  |  |  |  | кв.м | 3.8 | 45 | 171 | [19 empty] | 171
Кафель
1 | Грунтовка |  |  |  |  | кв.м | 26.4 | 35 | 924 | [17 empty] | 924
2 | Облицовка кафелем (стандарт) |  |  |  | АКЦИЯ | кв.м | 26.4 | 250 | 6600 | [17 empty] | 2000 |  | 4600
3 | Затирка швов |  |  |  |  | кв.м | 26.4 | 85 | 2244 | [19 empty] | 2244
4 | Сверление в кафельной плитке отверстия диаметром до 50мм |  |  |  |  | шт. | 8 | 215 | 1720 | [17 empty] | 860 |  | 860
5 | Сверление в кафельной плитке отверстия диам. более 50мм |  |  |  |  | шт. | 3 | 320 | 960 | [17 empty] | 320 |  | 640
6 | Укладка мозаики |  |  |  |  | кв.м | 6 | 1250 | 7500 | [19 empty] | 7500
7 | Затирка швов мозаики |  |  |  |  | кв.м | 6 | 300 | 1800 | [19 empty] | 1800
8 | Оформление наружного угла кафеля под 45 град. |  |  |  |  | п/м | 11.7 | 1150 | 13455 | [17 empty] | 4140 | 2300 | 7015
9 | Устройство бордюра из кафеля |  |  |  |  | п/м | 0.75 | 325 | 243.75 | [18 empty] | 243.75
10 | Облицовка кафелем откосов |  |  |  |  | п/м | 5.2 | 950 | 4940 | [18 empty] | 4940
Сантехнические работы
1 | Установка раковины,мойки |  |  |  |  | шт. | 1 | 1650 | 1650 | [19 empty] | 1650
2 | Установка стекла душевой кабины |  |  |  |  | 1компл. | 1 | 1950 | 1950 | [19 empty] | 1950
4 | Установка душевой стойки |  |  |  |  | шт. | 1 | 1350 | 1350 | [19 empty] | 1350
6 | Установка смесителя |  |  |  |  | шт. | 1 | 950 | 950 | [19 empty] | 950
7 | Установка зеркала раковины |  |  |  |  | шт. | 1 | 1100 | 1100 | [19 empty] | 1100
8 | Установка тумбы под раковину с подрезкой |  |  |  |  | шт. | 1 | 2350 | 2350 | [19 empty] | 2350
9 | Установка душевой стойки усложненная |  |  |  |  | шт. | 1 | 2450 | 2450 | [19 empty] | 2450
Электромонтажные работы
1 | Штробление в бетоне |  |  |  |  | п/м | 4.7 | 320 | 1504 |  |  |  |  | 1280 | [13 empty] | 224
2 | Заделка штроб |  |  |  |  | п/м | 4.7 | 50 | 235 | [19 empty] | 235
3 | Прокладка кабеля до 4 кв.мм.,также ТЛФ и ТВ провода в гофре |  |  |  |  | п/м | 12 | 75 | 900 | [7 empty] | 900
4 | Установка монтажных и распределительных коробок внутренних |  |  |  |  | шт. | 1 | 150 | 150 | [19 empty] | 150
5 | Распайка распределительной коробки |  |  |  |  | шт. | 1 | 1250 | 1250 | [6 empty] | 1250
6 | Сверление под коробку в бетоне диаметром до 100мм |  |  |  |  | шт. | 2 | 550 | 1100 |  |  |  |  | 1100
7 | Установка механизмов розеток,выключателей |  |  |  |  | шт. | 2 | 250 | 500 | [19 empty] | 500
8 | Монтаж корпуса наружной установки розетки,выключателя |  |  |  |  | шт. | 2 | 175 | 350 | [19 empty] | 350
9 | Монтаж теплого пола (Devimat) |  |  |  |  | кв.м | 2 | 450 | 900 | [18 empty] | 900
10 | Монтаж обвязки теплого пола |  |  |  |  | компл. | 1 | 950 | 950 | [18 empty] | 950
11 | Установка вентиляционной решетки до 300х300мм |  |  |  |  | шт. | 1 | 250 | 250 | [19 empty] | 250
12 | Устройство фланца (закладной) для эл.вент.,диаметром до 250мм |  |  |  |  | шт. | 1 | 430 | 430 | [10 empty] | 430
Прочие работы
1 | Монтаж коробов из гипсокартона |  |  |  |  | шт. | 2 | 2680 | 5360 | [16 empty] | 5360
2 | Устройство ревизионного лючка до 0,3кв.м в ГКЛ |  |  |  |  | шт. | 2 | 850 | 1700 | [16 empty] | 1700
3 | Установка дверцы ревизионного лючка до 0,3кв.м |  |  |  |  | шт. | 2 | 1500 | 3000 | [16 empty] | 3000
4 | Монтаж подиума под душевую |  |  |  |  | шт. | 1 | 12450 | 12450 | [9 empty] | 12450
5 | Подгонка короба и дверцы лючка под мозаику |  |  |  |  | шт. | 1 | 4750 | 4750 | [19 empty] | 4750
6 | Установка вентиляционной решетки до 300х300мм |  |  |  |  | шт. | 1 | 250 | 250 | [19 empty] | 250
7 | Установка ручки на люк |  |  |  |  | шт. | 1 | 350 | 350 | [19 empty] | 350
Ванна
Демонтажные работы
Прочее
1 | Демонтаж эл.точки |  |  |  |  | шт. | 1 | 215 | 215 |  |  | 215
Перегородки
1 | Газобетонные |  |  |  |  | кв.м | 20.2 | 185 | 3737 |  | 3737
Строительные и отделочные работы
Перегородки
1 | Устройство перегородок из газобетона |  |  |  |  | кв.м | 10 | 490 | 4900 |  | 4900
Стены
1 | Грунтовка |  |  |  |  | кв.м | 26 | 35 | 910 |  | 767.55 | [11 empty] | 165.9
2 | Армирование штукатурной сеткой |  |  |  |  | кв.м | 26 | 75 | 1950 |  | 1644.75 | [11 empty] | 355.5
3 | Установка маяков |  |  |  |  | кв.м | 26 | 135 | 3510 |  | 2960.55 | [11 empty] | 639.9
4 | Мокрая штукатурка до 20мм |  |  |  |  | кв.м | 26 | 225 | 5850 |  | 4934.25 | [11 empty] | 1066.5
Полы
1 | Грунтовка |  |  |  |  | кв.м | 5.5 | 35 | 192.5 | [17 empty] | 192.5
2 | Заливка самовыравнивающейся смесью до 3мм |  |  |  |  | кв.м | 5.5 | 150 | 825 | [17 empty] | 825
3 | Устройство обмазочной гидроизоляции |  |  |  |  | кв.м | 6.88 | 285 | 1960.8 | [17 empty] | 1960.8
Потолки
1 | Грунтовка |  |  |  |  | кв.м | 4.5 | 45 | 202.5 | [18 empty] | 202.5
Кафель
1 | Грунтовка |  |  |  |  | кв.м | 26.5 | 35 | 927.5 | [15 empty] | 500 |  |  | 427.5
2 | Облицовка кафелем |  |  |  |  | кв.м | 26.5 | 1150 | 30475 | [15 empty] | 15000 |  |  | 15475
3 | Затирка швов в два цвета |  |  |  |  | кв.м | 26.5 | 200 | 5300 | [18 empty] | 5300
4 | Сверление в кафельной плитке отверстия диаметром до 50мм |  |  |  |  | шт. | 14 | 215 | 3010 | [16 empty] | 1500 |  | 1510
5 | Сверление в кафельной плитке отверстия диам. более 50мм |  |  |  |  | шт. | 5 | 320 | 1600 | [16 empty] | 800 |  | 800
6 | Устройство бордюра из кафеля |  |  |  |  | п/м | 15.4 | 325 | 5005 | [16 empty] | 5005
7 | Грунтовка |  |  |  |  | кв.м | 5.44 | 35 | 190.4 | [18 empty] | 190.4
8 | Облицовка керамогранитом (стандарт) |  |  |  |  | кв.м | 5.44 | 950 | 5168 | [18 empty] | 5168
9 | Оформление наружного угла кафеля под 45 град. |  |  |  |  | п/м | 2.7 | 1150 | 3105 | [16 empty] | 1500 |  | 1605
Сантехнические работы
1 | Установка ванны усложненная |  |  |  |  | шт. | 1 | 2850 | 2850 | [19 empty] | 2850
2 | Установка раковины,мойки |  |  |  |  | шт. | 2 | 1650 | 3300 | [19 empty] | 3300
3 | Установка смесителя |  |  |  |  | шт. | 2 | 950 | 1900 | [19 empty] | 1900
4 | Установка зеркала раковины |  |  |  |  | шт. | 1 | 1100 | 1100 | [19 empty] | 1100
5 | Установка фильтров тонкой очистки |  |  |  |  | шт. | 2 | 1200 | 2400 | [11 empty] | 2400 | [7 empty] | 2400
6 | Установка полотенцесушила |  |  |  |  | шт. | 1 | 1150 | 1150 | [19 empty] | 1150
7 | Установка унитаза |  |  |  |  | шт. | 1 | 1450 | 1450 | [19 empty] | 1450
Электромонтажные работы
1 | Штробление в бетоне |  |  |  |  | п/м | 6 | 320 | 1920 |  |  |  |  | 1920
2 | Заделка штроб |  |  |  |  | п/м | 6 | 50 | 300 | [10 empty] | 300
3 | Прокладка кабеля до 4 кв.мм.,также ТЛФ и ТВ провода в гофре |  |  |  |  | п/м | 27 | 75 | 2025 | [7 empty] | 1500 | [7 empty] | 525
4 | Установка монтажных и распределительных коробок внутренних |  |  |  |  | шт. | 3 | 150 | 450 | [13 empty] | 150 | [5 empty] | 300
5 | Распайка распределительной коробки |  |  |  |  | шт. | 1 | 1250 | 1250 | [6 empty] | 1250
6 | Сверление под коробку в бетоне диаметром до 100мм |  |  |  |  | шт. | 3 | 550 | 1650 |  |  |  |  | 1650
7 | Установка механизмов розеток,выключателей |  |  |  |  | шт. | 2 | 250 | 500 | [19 empty] | 500
8 | Монтаж корпуса наружной установки розетки,выключателя |  |  |  |  | шт. | 2 | 175 | 350 | [19 empty] | 350
9 | Монтаж теплого пола (Devimat) |  |  |  |  | кв.м | 2 | 450 | 900 | [17 empty] | 900
10 | Монтаж обвязки теплого пола |  |  |  |  | компл. | 1 | 950 | 950 | [17 empty] | 950
11 | Установка эл.вентилятора |  |  |  |  | шт. | 1 | 1200 | 1200 | [19 empty] | 1200
12 | Устройство фланца (закладной) для эл.вент.,диаметром до 250мм |  |  |  |  | шт. | 1 | 430 | 430 | [10 empty] | 430
13 | Сверление отверстий в гипсокартоне диаметром до 100мм |  |  |  |  | шт. | 9 | 95 | 855 | [13 empty] | 855
Прочие работы
1 | Монтаж коробов из гипсокартона |  |  |  |  | шт. | 1 | 2680 | 2680 | [9 empty] | 2680
2 | Устройство ревизионного лючка до 0,3кв.м в ГКЛ |  |  |  |  | шт. | 2 | 850 | 1700 | [12 empty] | 1700
3 | Установка дверцы ревизионного лючка до 0,3кв.м |  |  |  |  | шт. | 2 | 1500 | 3000 | [12 empty] | 3000
4 | Заливка бетоном углублений в полу |  |  |  |  | п/м | 3.3 | 350 | 1155 |  | 1155
5 | Устройство нового отверстия под вентиляцию |  |  |  |  | шт. | 1 | 850 | 850 | [9 empty] | 850
6 | Заделка старого |  |  |  |  | шт. | 1 | 450 | 450 | [9 empty] | 450
7 | Монтаж вентиляционных коробов сечением до 200мм |  |  |  |  | п/м | 2 | 340 | 680 | [9 empty] | 680
8 | Устройство фланца (закладной) для эл.вент.,диаметром до 250мм |  |  |  |  | шт. | 1 | 430 | 430 | [9 empty] | 430
9 | Установка уголка на ванну |  |  |  |  | шт. | 2 | 340 | 680 | [19 empty] | 680
Комната 1 (19,1 кв.м.)
Демонтажные работы
Прочее
1 | Демонтаж сантехприборов |  |  |  |  | шт. | 1 | 650 | 650 |  |  |  |  | 650
2 | Демонтаж эл.точки |  |  |  |  | шт. | 6 | 215 | 1290 |  |  | 1290
Строительные и отделочные работы
Стены
1 | Грунтовка |  |  |  |  | кв.м | 45.57 | 35 | 1594.95 |  |  | 1594.95
2 | Армирование штукатурной сеткой |  |  |  |  | кв.м | 45.57 | 75 | 3417.75 |  |  | 3417.75
3 | Установка маяков |  |  |  |  | кв.м | 45.57 | 135 | 6151.95 |  |  | 6151.95
4 | Мокрая штукатурка до 20мм |  |  |  |  | кв.м | 45.57 | 225 | 10253.25 |  |  |  | 10253.25
5 | Грунтовка |  |  |  |  | кв.м | 45.57 | 35 | 1594.95 | [7 empty] | 1594.95
6 | Шпаклевка 2-3 слоя |  |  |  |  | кв.м | 45.57 | 165 | 7519.05 | [7 empty] | 7519.05
7 | Грунтовка |  |  |  |  | кв.м | 45.57 | 35 | 1594.95 | [14 empty] | 1594.95
Полы
1 | Грунтовка |  |  |  |  | кв.м | 19.1 | 35 | 668.5 | [14 empty] | 688.5
2 | Настил паркетной доски |  |  |  |  | кв.м | 19.1 | 255 | 4870.5 | [14 empty] | 4870.5
3 | Устройство рулонной пароизоляции |  |  |  |  | кв.м | 19.1 | 50 | 955
Потолки
1 | Грунтовка |  |  |  |  | кв.м | 19.1 | 45 | 859.5 | [19 empty] | 859.5
Откосы
1 | Монтаж откосов из сэндвич-панелей глубиной до 600мм |  |  |  |  | п/м | 6.5 | 440 | 2860 | [12 empty] | 2860
2 | Установка подоконной доски (дерево,пластик) шириной до 600мм |  |  |  |  | п/м | 0.8 | 530 | 424 | [8 empty] | 424
3 | Устройство четвертей под подоконную доску |  |  |  |  | шт. | 1 | 750 | 750 | [7 empty] | 750
4 | Герметизация внутренних швов |  |  |  |  | п/м | 7.3 | 350 | 2555 | [12 empty] | 2555
5 | Шпаклевка примыканий откосов (без уголков) |  |  |  |  | п/м | 6.5 | 325 | 2112.5 | [14 empty] | 2112.5
Сантехнические работы
1 | Установка радиатора отопления |  |  |  |  | шт. | 2 | 1300 | 2600 | [13 empty] | 2600
Электромонтажные работы
1 | Штробление в бетоне |  |  |  |  | п/м | 12 | 320 | 3840 |  |  |  |  | 3840
2 | Заделка штроб |  |  |  |  | п/м | 12 | 50 | 600 | [10 empty] | 600
3 | Прокладка кабеля до 4 кв.мм.,также ТЛФ и ТВ провода в гофре |  |  |  |  | п/м | 40 | 75 | 3000 | [7 empty] | 3000
4 | Установка монтажных и распределительных коробок внутренних |  |  |  |  | шт. | 8 | 150 | 1200 | [10 empty] | 1200
5 | Распайка распределительной коробки |  |  |  |  | шт. | 2 | 1250 | 2500 | [6 empty] | 2500
6 | Сверление под коробку в бетоне диаметром до 100мм |  |  |  |  | шт. | 11 | 550 | 6050 |  |  |  |  | 4950 | [11 empty] | 1100
7 | Установка механизмов розеток,выключателей |  |  |  |  | шт. | 10 | 250 | 2500 | [16 empty] | 2500
8 | Монтаж корпуса наружной установки розетки,выключателя |  |  |  |  | шт. | 10 | 175 | 1750 | [19 empty] | 1750
Комната 2 (20,3 кв.м.)
Демонтажные работы
Прочее
1 | Демонтаж сантехприборов |  |  |  |  | шт. | 1 | 650 | 650 |  |  |  |  | 650
2 | Демонтаж эл.точки |  |  |  |  | шт. | 6 | 215 | 1290 |  |  | 1290
Строительные и отделочные работы
Стены
1 | Грунтовка |  |  |  |  | кв.м | 48.2 | 35 | 1687 |  |  | 1687
2 | Армирование штукатурной сеткой |  |  |  |  | кв.м | 48.2 | 75 | 3615 |  |  | 3615
3 | Установка маяков |  |  |  |  | кв.м | 48.2 | 135 | 6507 |  |  | 6507
4 | Мокрая штукатурка до 20мм |  |  |  |  | кв.м | 48.2 | 225 | 10845 |  |  |  | 5000 |  | 5845
1 | Грунтовка |  |  |  |  | кв.м | 48.2 | 35 | 1687 | [8 empty] | 1687
5 | Шпаклевка 2-3 слоя |  |  |  |  | кв.м | 48.2 | 165 | 7953 | [8 empty] | 7953
1 | Грунтовка |  |  |  |  | кв.м | 48.2 | 35 | 1687 | [15 empty] | 1687
Полы
1 | Грунтовка |  |  |  |  | кв.м | 20.3 | 35 | 710.5 | [15 empty] | 710.5
2 | Настил паркетной доски |  |  |  |  | кв.м | 20.3 | 255 | 5176.5 | [15 empty] | 5176.5
3 | Устройство рулонной пароизоляции |  |  |  |  | кв.м | 20.3 | 50 | 1015 | [15 empty] | 1015
Потолки
1 | Грунтовка |  |  |  |  | кв.м | 20.3 | 45 | 913.5 | [19 empty] | 913.5
Откосы
1 | Монтаж откосов из сэндвич-панелей глубиной до 600мм |  |  |  |  | п/м | 5.5 | 440 | 2420 | [12 empty] | 2420
2 | Установка подоконной доски (дерево,пластик) шириной до 600мм |  |  |  |  | п/м | 1.8 | 530 | 954
3 | Устройство четвертей под подоконную доску |  |  |  |  | шт. | 2 | 750 | 1500 | [8 empty] | 954
4 | Герметизация внутренних швов |  |  |  |  | п/м | 7.3 | 350 | 2555 | [12 empty] | 2555
5 | Шпаклевка примыканий откосов (без уголков) |  |  |  |  | п/м | 5.5 | 325 | 1787.5 | [14 empty] | 1787.5
Сантехнические работы
1 | Установка радиатора отопления |  |  |  |  | шт. | 2 | 1300 | 2600 | [13 empty] | 2600
Электромонтажные работы
1 | Штробление в бетоне |  |  |  |  | п/м | 12 | 320 | 3840 |  |  |  |  | 3840
2 | Заделка штроб |  |  |  |  | п/м | 12 | 50 | 600 | [10 empty] | 600
3 | Прокладка кабеля до 4 кв.мм.,также ТЛФ и ТВ провода в гофре |  |  |  |  | п/м | 40 | 75 | 3000 | [10 empty] | 3000
4 | Установка монтажных и распределительных коробок внутренних |  |  |  |  | шт. | 8 | 150 | 1200 | [10 empty] | 1200
5 | Распайка распределительной коробки |  |  |  |  | шт. | 2 | 1250 | 2500 | [6 empty] | 2500
6 | Сверление под коробку в бетоне диаметром до 100мм |  |  |  |  | шт. | 11 | 550 | 6050 | [8 empty] | 1650 | [7 empty] | 4400
7 | Установка механизмов розеток,выключателей |  |  |  |  | шт. | 10 | 250 | 2500 | [16 empty] | 2500
8 | Монтаж корпуса наружной установки розетки,выключателя |  |  |  |  | шт. | 10 | 175 | 1750 | [19 empty] | 1750
Прочие работы
1 | Расширение дверного проема и смещение пола |  |  |  |  | шт. | 1 | 3450 | 3450 | [9 empty] | 2680 | [9 empty] | 3450
Комната 3 (17,4 кв.м.)
Демонтажные работы
Прочее
1 | Демонтаж сантехприборов |  |  |  |  | шт. | 2 | 650 | 1300 |  |  |  |  | 1300
2 | Демонтаж эл.точки |  |  |  |  | шт. | 6 | 215 | 1290 |  |  | 1290
Строительные и отделочные работы
Стены
1 | Грунтовка |  |  |  |  | кв.м | 46.6 | 35 | 1631 |  |  | 1631
2 | Армирование штукатурной сеткой |  |  |  |  | кв.м | 46.6 | 75 | 3495 |  |  | 3495
3 | Установка маяков |  |  |  |  | кв.м | 46.6 | 135 | 6291 |  |  | 6291
4 | Мокрая штукатурка до 20мм |  |  |  |  | кв.м | 46.6 | 225 | 10485 |  |  |  |  | 10485
5 | Грунтовка |  |  |  |  | кв.м | 46.6 | 35 | 1631 | [6 empty] | 1631
6 | Шпаклевка 2-3 слоя |  |  |  |  | кв.м | 46.6 | 165 | 7689 | [6 empty] | 7689
7 | Грунтовка |  |  |  |  | кв.м | 46.6 | 35 | 1631 | [19 empty] | 1631
Полы
1 | Грунтовка |  |  |  |  | кв.м | 17.4 | 35 | 609 | [19 empty] | 609
2 | Настил паркетной доски |  |  |  |  | кв.м | 17.4 | 255 | 4437 | [19 empty] | 4437
3 | Устройство рулонной пароизоляции |  |  |  |  | кв.м | 17.4 | 50 | 870 | [19 empty] | 870
Потолки
1 | Грунтовка |  |  |  |  | кв.м | 17.4 | 45 | 783 | [19 empty] | 783
Откосы
1 | Монтаж откосов из сэндвич-панелей глубиной до 600мм |  |  |  |  | п/м | 13 | 440 | 5720 | [12 empty] | 5720
2 | Установка подоконной доски (дерево,пластик) шириной до 600мм |  |  |  |  | п/м | 2.6 | 530 | 1378 | [8 empty] | 1378
3 | Устройство четвертей под подоконную доску |  |  |  |  | шт. | 3 | 750 | 2250 | [7 empty] | 2250
4 | Герметизация внутренних швов |  |  |  |  | п/м | 15.6 | 350 | 5460 | [12 empty] | 5460
5 | Шпаклевка примыканий откосов (без уголков) |  |  |  |  | п/м | 13 | 325 | 4225 | [14 empty] | 4225
Сантехнические работы
1 | Установка радиатора отопления |  |  |  |  | шт. | 2 | 1300 | 2600 | [13 empty] | 2600
Электромонтажные работы
1 | Штробление в бетоне |  |  |  |  | п/м | 20 | 320 | 6400 |  |  |  |  | 6400
2 | Заделка штроб |  |  |  |  | п/м | 20 | 50 | 1000 | [10 empty] | 1000
3 | Прокладка кабеля до 4 кв.мм.,также ТЛФ и ТВ провода в гофре |  |  |  |  | п/м | 60 | 75 | 4500 | [10 empty] | 4500
4 | Установка монтажных и распределительных коробок внутренних |  |  |  |  | шт. | 14 | 150 | 2100 | [10 empty] | 2100
5 | Распайка распределительной коробки |  |  |  |  | шт. | 2 | 1250 | 2500 | [6 empty] | 2500
6 | Сверление под коробку в бетоне диаметром до 100мм |  |  |  |  | шт. | 16 | 550 | 8800 |  |  |  |  | 8250 | [11 empty] | 550
7 | Установка механизмов розеток,выключателей |  |  |  |  | шт. | 15 | 250 | 3750 | [16 empty] | 3750
8 | Монтаж корпуса наружной установки розетки,выключателя |  |  |  |  | шт. | 15 | 175 | 2625 | [19 empty] | 2625
Балконы
Кафель
1 | Устройство ступени |  |  |  |  | шт. | 1 | 1350 | 1350 | [19 empty] | 1350
Колонны
1 | Грунтовка |  |  |  |  | п/м | 127.72 | 35 | 4470.2 |  | 577.5 |  | 1064.7 |  | 903 |  |  | 1732.5 | 192.5
2 | Армирование штукатурной сеткой |  |  |  |  | п/м | 127.72 | 75 | 9579 |  | 1237.5 |  | 2281.5 |  | 1937.8 |  |  | 3712.5 | 412.5
3 | Установка маяков |  |  |  |  | п/м | 127.72 | 135 | 17242.2 |  | 2227.5 |  | 4106.7 |  | 3483 |  |  | 6682.5 | 742.5
4 | Мокрая штукатурка до 20мм |  |  |  |  | п/м | 127.72 | 225 | 28737 |  | 3712.5 |  | 6844.5 |  | 5805 |  |  | 11137.5 | 1237.5
5 | Устройство наружных и внутренних малярных уголков |  |  |  |  | п/м | 66.3 | 115 | 7624.5 |  |  |  | 2231 |  | 1265 |  |  | 3496 | 632.5
6 | Грунтовка |  |  |  |  | п/м | 127.72 | 35 | 4470.2 | [9 empty] | 4470.2
7 | Шпаклевка 2-3 слоя |  |  |  |  | п/м | 127.72 | 165 | 21073.8 | [9 empty] | 21073.8
8 | Грунтовка |  |  |  |  | п/м | 127.72 | 35 | 4470.2 | [19 empty] | 4470.2
Дополнительные работы
1 | Устройство перемычек в дверном проёме, в перегородке |  |  |  |  | шт. | 2 | 350 | 700 |  |  | 700
2 | Отбивка старой штукатурки |  |  |  |  | кв.м | 8.7 | 225 | 1957.5 |  |  | 225 |  | 1732.5
3 | Уменьшение проемов по высоте |  |  |  |  | шт. | 4 | 1450 | 5800 |  |  | 5800
4 | Увеличение проема по ширине |  |  |  |  | шт. | 1 | 1650 | 1650 |  |  | 1650
5 | Уменьшение проема по ширине |  |  |  |  | шт. | 6 | 1450 | 8700 |  |  | 4350 | 4350
6 | Сквозное отверстие из туалета на кухню для воды и канализации |  |  |  |  | шт. | 2 | 1250 | 2500 |  |  |  | 2500
7 | Штробление в бетоне для фановой трубы 50мм |  |  |  |  | п/м | 4.8 | 1250 | 6000 |  |  |  |  | 6000
8 | Штробление в бетоне для фановой трубы 100мм |  |  |  |  | п/м | 1.7 | 2500 | 4250 |  |  |  |  | 4250
9 | Установка заглушек на трубы от радиаторов |  |  |  |  | шт. | 10 | 350 | 3500 |  |  |  |  | 3500
10 | Штробление в бетоне |  |  |  |  | п/м | 41.8 | 320 | 13376 | [5 empty] | 9760 |  | 1664 |  | 960 |  |  |  |  | 992
11 | Заделка штроб |  |  |  |  | п/м | 188.9 | 50 | 9445 | [5 empty] | 7165 | [8 empty] | 2280
12 | Прокладка кабеля до 4 кв.мм.,также ТЛФ и ТВ провода в гофре |  |  |  |  | п/м | 299.9 | 75 | 22492.5 | [5 empty] | 19425 |  |  |  | 1800 |  |  |  |  | 1267.5
13 | Сверление под коробку в бетоне диаметром до 100мм |  |  |  |  | шт. | 20 | 550 | 11000 | [5 empty] | 11000
14 | Разбивка пола под радиаторами 0,2 м/2 |  |  |  |  | шт. | 5 | 750 | 3750 | [5 empty] | 3750
15 | Отверстие в бетоне под вытяжку 250мм.х100мм. |  |  |  |  | шт. | 1 | 1250 | 1250 | [6 empty] | 1250
16 | Установка воздуховодов для вытяжки |  |  |  |  | п/м | 1.8 | 650 | 1170 | [6 empty] | 1170
17 | Грунтовка плюс шпаклевка колонн в два слоя |  |  |  |  | п/м | 36.8 | 220 | 8096 | [6 empty] | 8096
18 | Межкомнатные сквозные отверстия для проводов в гофре |  |  |  |  | шт. | 19 | 350 | 6650 | [6 empty] | 6650
19 | Чистка рам по периметру ( окон ) |  |  |  |  | п/м | 40.3 | 150 | 6045 | [7 empty] | 6045
20 | Сквозные отверстия в фасадной стене на балконе 45см |  |  |  |  | шт. | 2 | 1450 | 2900 | [7 empty] | 2900
21 | Штроба под провода в гофре в бетоне в щиток-1,2х0,2х0,2 |  |  |  |  | шт. | 1 | 4750 | 4750 | [7 empty] | 4750
22 | Прокладка труб х. и г. воды (металлопластик) |  |  |  |  | п/м | 27.9 | 275 | 7672.5 | [7 empty] | 7672.5
23 | Установка биноклей и регуляторов, укорачивание труб отопления |  |  |  |  | шт. |  |  | 25000 | [8 empty] | 25000
24 | Устройство транзита стояка ГВС с компенсатором и 2-мя врезками |  |  |  |  | шт. | 1 |  | 10000 | [8 empty] | 10000
25 | Окраска зеркал под радиаторы |  |  |  |  | кв.м | 8 | 135 | 1080 | [7 empty] | 1080
26 | Обшивка инсталляции гипроком |  |  |  |  | шт. | 1 |  | 2250 | [8 empty] | 2250
27 | Заливка пола под радиаторами |  |  |  |  | шт. | 5 | 350 | 1750 | [8 empty] | 1750
28 | Расширение отверстия в вентшахте под вентилятор( ванна) |  |  |  |  | шт. | 1 | 1250 | 1250 | [8 empty] | 1250
29 | Установка металлокаркаса в ванне за унитазом |  |  |  |  | кв.м | 3.5 | 250 | 875 | [9 empty] | 875
30 | Установка трапа в кабинке |  |  |  |  | шт. | 1 | 1150 | 1150 | [8 empty] | 1150
31 | Демонтаж сантехприборов (радиаторы, счетчик) |  |  |  |  | шт. | 5 | 650 | 3250 | [9 empty] | 3250
32 | Разворот тройника и компенсатора на стояке в гостевой ваной |  |  |  |  | шт. | 1 | 7500 | 7500 | [10 empty] | 7500
33 | Отделка ниш водомерных узлов пластиком |  |  |  |  | шт. | 2 | 1750 | 3500 | [16 empty] | 3500
34 | Штроба в туалете под трубы в бетоне |  |  |  |  | п/м | 29 | 320 | 9280 | [12 empty] | 9280
35 | Прокладка труб в туалете |  |  |  |  | п/м | 29 | 275 | 7975 | [12 empty] | 7975
36 | Монтаж закладных под полотенцесушило и натяжной потолок |  |  |  |  | шт. | 2 | 1250 | 2500 | [12 empty] | 2500
37 | Бурение отверстия в бетоне на лестницу под кабель |  |  |  |  | шт. | 1 | 1650 | 1650 | [13 empty] | 1650
38 | Грунтовка |  |  |  |  | кв.м | 6 | 35 | 210 | [13 empty] | 210
39 | Окраска стен за радиаторами 2 слоя |  |  |  |  | кв.м | 6 | 135 | 810 | [13 empty] | 810
40 | Установка коробки под ТV |  |  |  |  | шт. | 1 | 150 | 150 | [14 empty] | 150
41 | Распайка коробки ТV |  |  |  |  | шт. | 1 | 1250 | 1250 | [14 empty] | 1250
42 | Перенос мебели | [6 empty] | 1500 | 1500 | [14 empty] | 1500
43 | Установка розетки для плиты |  |  |  |  | шт. | 1 | 450 | 450 | [17 empty] | 450
44 | Перетирка швов кафеля |  |  |  |  | кв.м | 12 | 375 | 4500 | [19 empty] | 4500
45 | Заделка силиконом стыков, щелей |  |  |  |  | п/м | 80 | 120 | 9600 | [19 empty] | 9600
46 | Окраска углов в коридоре под штукатурку |  |  |  |  | п/м | 13.5 | 165 | 2227.5 | [19 empty] | 2227.5
47 | Облицовка керамогранитом ступени и проема |  |  |  |  | п/м | 2 | 1150 | 2300 | [19 empty] | 2300
Вывоз мусора
1 | Загрузка контейнера 6 куб.м |  |  |  |  | шт. | 3 | 2000 | 6000 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 2000 | [6 empty] | 2000
[5 empty] | Итого: |  |  |  | 1110766 | 10000 | 50780.2 | 87071.15 | 59823.65 | 92002.5 | 73188.8 | 84706 | 65661.5 | 92799 | 56716.5 | 33479 | 7055 | 65232 | 35897.8 | 28451.95 | 26614 | 51865 | 24549.3 | 43580.15